## Arkusz1
SPRINT 1:			27.10.2014 - 10.11.2014
Zespół	Członkowie		Planowane zadania	Przewidywany czas	Co zrealizowano	Ile czasu poświęcono
Software architect	Paulina	Zasada	Jak niżej:) Ogarnięcie podziału zadań w module i doproszenie się informacji od Kuby :P	2 dni
	Jakub	Zieliński	Diagramy klas, ogarnięcie pojawiajacych się problemów z postawieniem projektu, opieprzanie Pauliny za inicjatywę godną rzodkiewki.	3/4dni	postawiłem projekt!	8h
GUI	Dominik	Grochala
	Marcin	Kajor
Input/Output system	Krystian	Teliżyn
	Magdalena	Synowiec
Interactive ECG and VCG visualization modules	Katarzyna	Łukiewicz
	Małgorzata	Góra
ECG_BASELINE	Agata	Gołębiowska	Przegląd literatury, przygotowanie prezentacji, rozpoczęcie implementacji	kilka dni
	Monika	Zakrzewska-Szabat
R_PEAKS	Kaja	Baran
	Ewelina	Hojdys
SIG_EDR	Agnieszka	Kania
	Ewelina	Heyduk
VCG_T_LOOP	Anna	Kozioł
	Anna	Czesak
HRV1	Wojciech	Sałęga
	Dariusz	Kyrcz	Dokładne zapoznanie się z projektem, przegląd literatury/internetu, przygotowanie prezentacji, rozpoczecie wstępnych prac nad projektem
HRV2	Marta	Pomykała
	Magda	Skałka	Przegląd literatury, próba stworzenia prototypu algorytmu dla części wymaganych w module metod.	4 dni
WAVES	Karol	Swatek
	Dominika	Witek	Przeglad literatury i istniejacych rozwiazan – wybor jednego. Przygotowanie prezentanci.	3 dni
HEART_CLASS	Ola	Siedlarczyk	Przegląd literatury oraz istniejących rozwiązań, próba wybrania jednej metody klasyfikacji QRS. Przygotowanie prezentacji na spotkanie kontrole #1
	Mateusz	Stala
ST_SEGMENT	Sabina	Mazur	Przegląd rozwiązań dostępnych w literaturze, przygotowanie prezentacji	3 dni
	Aleksandra	Pałosz
SLEEP_APNEA	Łukasz	Polaczek
	Jakub	Durlej
T_WAVE_ALT	Agata	Pyka	Poznanie tematu. Przegląd literatury i istniejących rozwiązań. Przygotowanie prezentacji	3 dni
	Żaneta	Kowalczyk	Poznanie tematu. Przegląd literatury i istniejących rozwiązań. Przygotowanie prezentacji	3 dni
ATRIAL_FIBR	Adrian	Szindler
	Szymon	Lis	Określenie zadania modułu, próba definicji danych I/O, przegląd podobnych rozwiązań	2-3 dni
QT_DISP	Karolina	Zając
	Magda	Woszczek
HRT	Monika	Matyasik
	Alicja	Nabielec
ECTOPIC_BEAT	Patrycja	Donath
	Patrycja	Bizoń