## Arkusz1
SPRINT 1:			27.10.2014 - 10.11.2014
Zespół	Członkowie		Planowane zadania	Przewidywany czas	Co zrealizowano	Ile czasu poświęcono
Software architect	Paulina	Zasada	Jak niżej:) Ogarnięcie podziału zadań w module i doproszenie się informacji od Kuby :P	2 dni
	Jakub	Zieliński	Diagramy klas, ogarnięcie pojawiajacych się problemów z postawieniem projektu, opieprzanie Pauliny za inicjatywę godną rzodkiewki.	3/4dni	postawiłem projekt!	8h
GUI	Dominik	Grochala	Zapoznanie się z bibliotekę Qt5, nauka programowania GUI za pomocą wpisywanego kodu, konfiguracja środowiska, zapoznanie się z QtDesigner	5 dni	zapoznano się z Qt 5, skonfogurowano środowisko	5 dni
	Marcin	Kajor	Zapoznanie się z bibliotekę Qt5, nauka programowania GUI za pomocą wpisywanego kodu, konfiguracja środowiska, zapoznanie się z QtDesigner	5 dni	zapoznano się z Qt 5, skonfogurowano środowisko	5 dni
Input/Output system	Krystian	Teliżyn	Projekt interfejsu modułu zgodny z architekturą, Struktura danych we-wy, nano prezentacja, wybór bibliotek realizujących główne zadania.
	Magdalena	Synowiec	Nauka generacji pdf, stworzenie propotypu klasy do generacji pdf, ustalenie jakie wyjątki powinna zgłaszać funkcja do wczytywania sygnału	5dni	stworzenie prostego pdfa z jednym wykresem
Interactive ECG and VCG visualization modules	Katarzyna	Łukiewicz	Określenie złożoności zadania, wybór odpowiedniej technologii (porównanie biblioteki Qt z językiem R), zapoznanie się z dostępnymi rozwiązaniami.
	Małgorzata	Góra	Określenie złożoności zadania, wybór odpowiedniej technologii (porównanie biblioteki Qt z językiem R), zapoznanie się z dostępnymi rozwiązaniami.
ECG_BASELINE	Agata	Gołębiowska	Przegląd literatury, przygotowanie prezentacji, rozpoczęcie implementacji	kilka dni
	Monika	Zakrzewska-Szabat
R_PEAKS	Kaja	Baran
	Ewelina	Hojdys
SIG_EDR	Agnieszka	Kania	Przegląd literaturowy (5h) / Przygotowanie prezentacji, opis i analiza 2 wybranych algorytmów (2,5h)
	Ewelina	Heyduk	Przegląd literaturowy (5h) / Przygotowanie prezentacji, opis i analiza 2 wybranych algorytmów (2,5h)
VCG_T_LOOP	Anna	Kozioł
	Anna	Czesak
HRV1	Wojciech	Sałęga	Dokładne zapoznanie się z projektem, przegląd literatury/internetu, przygotowanie prezentacji, rozpoczecie wstępnych prac nad projektem
	Dariusz	Kyrcz	Dokładne zapoznanie się z projektem, przegląd literatury/internetu, przygotowanie prezentacji, rozpoczecie wstępnych prac nad projektem
HRV2	Marta	Pomykała	Przegląd literatury, próba stworzenia prototypu algorytmu dla części wymaganych w module metod.	4 dni	Stworzenie prezentacji, przegląd literatury, prace wstępne nad projektem.	4h
	Magda	Skałka	Przegląd literatury, próba stworzenia prototypu algorytmu dla części wymaganych w module metod.	4 dni	Częściowa implementacja algorytmu w Matlabie, przegląd literatury. Stworzenie prezentacji.	5h
WAVES	Karol	Swatek
	Dominika	Witek	Przeglad literatury i istniejacych rozwiazan – wybor jednego. Przygotowanie prezentanci.	3 dni
HEART_CLASS	Ola	Siedlarczyk	Przegląd literatury oraz istniejących rozwiązań, próba wybrania jednej metody klasyfikacji QRS. Przygotowanie prezentacji na spotkanie kontrole #1
	Mateusz	Stala	Przegląd literatury oraz istniejących rozwiązań, próba wybrania jednej metody klasyfikacji QRS. Przygotowanie prezentacji na spotkanie kontrole #1
ST_SEGMENT	Sabina	Mazur	Przegląd rozwiązań dostępnych w literaturze, przygotowanie prezentacji	3 dni
	Aleksandra	Pałosz
SLEEP_APNEA	Łukasz	Polaczek	Przegląd literatury, wstępna selekcja algorytmu, przygotowanie prezentacji	około tygodnia
	Jakub	Durlej
T_WAVE_ALT	Agata	Pyka	Poznanie tematu. Przegląd literatury i istniejących rozwiązań. Przygotowanie prezentacji	3 dni
	Żaneta	Kowalczyk	Poznanie tematu. Przegląd literatury i istniejących rozwiązań. Przygotowanie prezentacji	3 dni
ATRIAL_FIBR	Adrian	Szindler	Określenie zadania modułu, próba definicji danych I/O, przegląd podobnych rozwiązań	3 dni	wykonanie prezentacji, wybranie metody	8 godzin
	Szymon	Lis	Określenie zadania modułu, próba definicji danych I/O, przegląd podobnych rozwiązań	2-3 dni
QT_DISP	Karolina	Zając	Przegląd literatury i dostępnych rozwiązań, wykonanie prezentacji.	5h
	Magda	Woszczek	Przegląd literatury i dostępnych rozwiązań, wykonanie prezentacji.	5h
HRT	Monika	Matyasik	Ogarniecie jak się do tego zabrać; wybór algorytmu, prototypowanie 1000000 – czyli Matlab Party.	jakiś tydzień.
	Alicja	Nabielec
ECTOPIC_BEAT	Patrycja	Donath	Zapoznanie się z tematem, przegląd literatury, przygotowanie prezentacji.	3 dni
	Patrycja	Bizoń	Zapoznanie się z tematem, przegląd literatury, przygotowanie prezentacji.	3 dni

SPRINT 2:			12.11.2014 - 10.12.2014
Zespół	Członkowie		Planowane zadania	Przewidywany czas	Co zrealizowano	Ile czasu poświęcono
Software architect	Paulina	Zasada
	Jakub	Zieliński	raport/zabawy na pustym mvc	20h
GUI	Dominik	Grochala	Zdefiniowane modułów GUI w oparciu o parametry zwracane przez moduły obliczeniowe, opracowanie interfejsu we/wy, zaprojektowanie MainWindow	30h
	Marcin	Kajor	Zdefiniowane modułów GUI w oparciu o parametry zwracane przez moduły obliczeniowe, opracowanie interfejsu we/wy, zaprojektowanie MainWindow	30h
Input/Output system	Krystian	Teliżyn
	Magdalena	Synowiec
Interactive ECG and VCG visualization modules	Katarzyna	Łukiewicz
	Małgorzata	Góra
ECG_BASELINE	Agata	Gołębiowska
	Monika	Zakrzewska-Szabat
R_PEAKS	Kaja	Baran
	Ewelina	Hojdys
SIG_EDR	Agnieszka	Kania	Ponowny przegląd literatury w celu wyszukania bardziej szczegółowych informacji na temat wybranych algorytmów (4h ). / Implementacja algorytmu wyznaczania sygnału EDR dwoma sposobami: / -poprzez wyznaczanie kolejnych amplitud załamków R (1,5h) / -poprzez wyznaczanie pól powierzchni zespołów QRS (3h) / w środowisku Matlab. / Porównanie wyników działania obu algorytmów (1h). / Przygotowanie części teoretycznej raportu wstępnego - koncepcja proponowanego rozwiązania + wstępne przygotowanie prezentacji na spotkanie kontrolne 2 (2h)
	Ewelina	Heyduk	Ponowny przegląd literatury w celu wyszukania bardziej szczegółowych informacji na temat wybranych algorytmów (4h ). / Implementacja algorytmu wyznaczania sygnału EDR dwoma sposobami: / -poprzez wyznaczanie kolejnych amplitud załamków R (1,5h) / -poprzez wyznaczanie pól powierzchni zespołów QRS (3h) / w środowisku Matlab. / Porównanie wyników działania obu algorytmów (1h). / Przygotowanie części teoretycznej raportu wstępnego - przygotowanie abstraktu oraz wstępu (2h)
VCG_T_LOOP	Anna	Kozioł
	Anna	Czesak
HRV1	Wojciech	Sałęga
	Dariusz	Kyrcz
HRV2	Marta	Pomykała	Przygotowanie prototypu algorytmu do obliczania entropii aproksymacji i entropii próby w Matlabie. Przykładowa implementacja przygotowanego prototypu w języku C++	5h
	Magda	Skałka	Przygotowanie prototypu algorytmu do wyznaczania wskaźnika TINN, indeksu trójkątnego, wykresu Poincare, histogramu. Przygotowanie prezentacji.	4 h
WAVES	Karol	Swatek
	Dominika	Witek
HEART_CLASS	Ola	Siedlarczyk	Przygotowanie algorytmu wyznaczającego parametry wykorzystane w klasteryzacji, m. in. Malinowskiej, fast growth w Matlabie, na sygnale testowym.	5h
	Mateusz	Stala	Przygotowanie algorytmu klasteryzacji zespołów, w oparciu o wcześniej wyznaczone parametry (MATLAB) oraz sprawdzenie działania na sygnale testowym	10h
ST_SEGMENT	Sabina	Mazur
	Aleksandra	Pałosz
SLEEP_APNEA	Łukasz	Polaczek
	Jakub	Durlej
T_WAVE_ALT	Agata	Pyka	Ektrakcja algortymów z przeglądu literaturowego, próby prototypowania metod w matlabie, praca nad raportem wstępnym	30h
	Żaneta	Kowalczyk		30h
ATRIAL_FIBR	Adrian	Szindler	Przygotowanie raporu wstępnego/Prototyt algorytmu w matlab/Próba budowy funkcji w C++	30h
	Szymon	Lis	Próba prototypowania pierwowzoru algorytmu w środowisku MATLAB. Tworzenie raportu wstępnego	20-30h
QT_DISP	Karolina	Zając	Przygotowanie algorytmu wyznaczającego koniec załamka T za pomocą paraboli w matlabie, wykonanie prezentacji.	20-30h
	Magda	Woszczek	Implementacja algorytmu obliczającego dyspresje QT na podstawiw IQR, wykonanie prezentacji.	20-30h
HRT	Monika	Matyasik
	Alicja	Nabielec
ECTOPIC_BEAT	Patrycja	Donath
	Patrycja	Bizoń