## Arkusz1
SPRINT 1:			27.10.2014 - 10.11.2014
Zespół	Członkowie		Planowane zadania	Przewidywany czas	Co zrealizowano	Ile czasu poświęcono
Software architect	Paulina	Zasada	Jak niżej:) Ogarnięcie podziału zadań w module i doproszenie się informacji od Kuby :P	2 dni
	Jakub	Zieliński	Diagramy klas, ogarnięcie pojawiajacych się problemów z postawieniem projektu, opieprzanie Pauliny za inicjatywę godną rzodkiewki.	3/4dni	postawiłem projekt!	8h
GUI	Dominik	Grochala	Zapoznanie się z bibliotekę Qt5, nauka programowania GUI za pomocą wpisywanego kodu, konfiguracja środowiska, zapoznanie się z QtDesigner	5 dni	zapoznano się z Qt 5, skonfogurowano środowisko	5 dni
	Marcin	Kajor	Zapoznanie się z bibliotekę Qt5, nauka programowania GUI za pomocą wpisywanego kodu, konfiguracja środowiska, zapoznanie się z QtDesigner	5 dni	zapoznano się z Qt 5, skonfogurowano środowisko	5 dni
Input/Output system	Krystian	Teliżyn	Projekt interfejsu modułu zgodny z architekturą, Struktura danych we-wy, nano prezentacja, wybór bibliotek realizujących główne zadania.
	Magdalena	Synowiec	Nauka generacji pdf, stworzenie propotypu klasy do generacji pdf, ustalenie jakie wyjątki powinna zgłaszać funkcja do wczytywania sygnału	5dni	stworzenie prostego pdfa z jednym wykresem
Interactive ECG and VCG visualization modules	Katarzyna	Łukiewicz	Określenie złożoności zadania, wybór odpowiedniej technologii (porównanie biblioteki Qt z językiem R), zapoznanie się z dostępnymi rozwiązaniami.
	Małgorzata	Góra	Określenie złożoności zadania, wybór odpowiedniej technologii (porównanie biblioteki Qt z językiem R), zapoznanie się z dostępnymi rozwiązaniami.
ECG_BASELINE	Agata	Gołębiowska	Przegląd literatury, przygotowanie prezentacji, rozpoczęcie implementacji	kilka dni
	Monika	Zakrzewska-Szabat
R_PEAKS	Kaja	Baran
	Ewelina	Hojdys
SIG_EDR	Agnieszka	Kania	Przegląd literaturowy (5h) / Przygotowanie prezentacji, opis i analiza 2 wybranych algorytmów (2,5h)
	Ewelina	Heyduk	Przegląd literaturowy (5h) / Przygotowanie prezentacji, opis i analiza 2 wybranych algorytmów (2,5h)
VCG_T_LOOP	Anna	Kozioł	Przegląd literatury mający na celu znalezienie sposobów charakterystyki pętli T w sygnale VCG +prezentacja wstępna	10h	znalezienie odpowiednich parametrów, wykonanie prezentacji	10h
	Anna	Czesak	Przeglad literatury – znalezienie dwóch sposobów konwersji sygnału EKG na VCG + prezentacja wstępna	10h	znalezienie opisu transformacji Levkova i odwrotnej transformacji Dovera, wykonanie prezentacji	10h
HRV1	Wojciech	Sałęga	Dokładne zapoznanie się z projektem, przegląd literatury/internetu, przygotowanie prezentacji, rozpoczecie wstępnych prac nad projektem	11h	Znalezienie odpowiednich algorytmów do analizy HRV w dziedzinie czasu	5h
	Dariusz	Kyrcz	Dokładne zapoznanie się z projektem, przegląd literatury/internetu, przygotowanie prezentacji, rozpoczecie wstępnych prac nad projektem	11h	Znalezienie odpowiednich algorytmów do analizy HRV w dziedzinie częstotliwości	7h
HRV2	Marta	Pomykała	Przegląd literatury, próba stworzenia prototypu algorytmu dla części wymaganych w module metod.	4 dni	Stworzenie prezentacji, przegląd literatury, prace wstępne nad projektem.	4h
	Magda	Skałka	Przegląd literatury, próba stworzenia prototypu algorytmu dla części wymaganych w module metod.	4 dni	Częściowa implementacja algorytmu w Matlabie, przegląd literatury. Stworzenie prezentacji.	5h
WAVES	Karol	Swatek
	Dominika	Witek	Przeglad literatury i istniejacych rozwiazan – wybor jednego. Przygotowanie prezentanci.	3 dni
HEART_CLASS	Ola	Siedlarczyk	Przegląd literatury oraz istniejących rozwiązań, próba wybrania jednej metody klasyfikacji QRS. Przygotowanie prezentacji na spotkanie kontrole #1
	Mateusz	Stala	Przegląd literatury oraz istniejących rozwiązań, próba wybrania jednej metody klasyfikacji QRS. Przygotowanie prezentacji na spotkanie kontrole #1
ST_SEGMENT	Sabina	Mazur	Przegląd rozwiązań dostępnych w literaturze, przygotowanie prezentacji	3 dni
	Aleksandra	Pałosz	Przegląd rozwiązań dostępnych w literaturze, przygotowanie prezentacji	3 dni	Wykonano prezentacje, wybrano odpowiedni algorytm i zmodyfikowano go.	10h
SLEEP_APNEA	Łukasz	Polaczek	Przegląd literatury, wstępna selekcja algorytmu, przygotowanie prezentacji	około tygodnia	wybór algorytmów, przygotowanie prezentacji	6h
	Jakub	Durlej			Przegląd literatury, dobór algorytmów wykonanie prezentacji	7h
T_WAVE_ALT	Agata	Pyka	Poznanie tematu. Przegląd literatury i istniejących rozwiązań. Przygotowanie prezentacji	3 dni
	Żaneta	Kowalczyk	Poznanie tematu. Przegląd literatury i istniejących rozwiązań. Przygotowanie prezentacji	3 dni
ATRIAL_FIBR	Adrian	Szindler	Określenie zadania modułu, próba definicji danych I/O, przegląd podobnych rozwiązań	3 dni	wykonanie prezentacji, wybranie metody	8 godzin
	Szymon	Lis	Określenie zadania modułu, próba definicji danych I/O, przegląd podobnych rozwiązań	2-3 dni
QT_DISP	Karolina	Zając	Przegląd literatury i dostępnych rozwiązań, wykonanie prezentacji.	5h
	Magda	Woszczek	Przegląd literatury i dostępnych rozwiązań, wykonanie prezentacji.	5h
HRT	Monika	Matyasik	Ogarniecie jak się do tego zabrać; wybór algorytmu, prototypowanie 1000000 – czyli Matlab Party.	jakiś tydzień.
	Alicja	Nabielec
ECTOPIC_BEAT	Patrycja	Donath	Zapoznanie się z tematem, przegląd literatury, przygotowanie prezentacji.	3 dni
	Patrycja	Bizoń	Zapoznanie się z tematem, przegląd literatury, przygotowanie prezentacji.	3 dni

SPRINT 2:			12.11.2014 - 10.12.2014
Zespół	Członkowie		Planowane zadania	Przewidywany czas	Co zrealizowano	Ile czasu poświęcono
Software architect	Paulina	Zasada
	Jakub	Zieliński	raport/zabawy na pustym mvc	20h
GUI	Dominik	Grochala	Zdefiniowane modułów GUI w oparciu o parametry zwracane przez moduły obliczeniowe, opracowanie interfejsu we/wy, zaprojektowanie MainWindow	30h	zaimplementowano klasę MainWindow oraz pozostałe klasy tworzące GUI	ok. 30h
	Marcin	Kajor	Zdefiniowane modułów GUI w oparciu o parametry zwracane przez moduły obliczeniowe, opracowanie interfejsu we/wy, zaprojektowanie MainWindow	30h	zaimplementowano klasę MainWindow oraz pozostałe klasy tworzące GUI	ok. 30h
Input/Output system	Krystian	Teliżyn
	Magdalena	Synowiec
Interactive ECG and VCG visualization modules	Katarzyna	Łukiewicz	Zdefiniowanie hierarchii klas. Zaimplementowanie klasy głównej MajorPlot (tworzenie obiektów odpowiadających za tworzenie obszarów wszystkich typów wykresów) oraz klas dziedziczących po klasie głównej do generacji różnych typów wykresów.	20h	Stworzono klasę głowną MajorPlot do dynamicznego tworzenia obszaru wykresu oraz 4 klasy dziedziczące po MajorPlot do wyświetlania przebiegów różnego typu. Wywołanie obiektów tych klas oraz metod dla tych obiektów z odpowiednimi argumentami pozwala na automatyczne ustawienie wyglądu/stylu wykresu oraz dynamiczne dostarczanie danych (wektorów).	30h
	Małgorzata	Góra
ECG_BASELINE	Agata	Gołębiowska	Przygotowanie prototypów algorytmów w Matlabie, wykonanie raportu wstępnego
	Monika	Zakrzewska-Szabat	Przygotowanie prototypów algorytmów w Matlabie(filtr Savitzky-Golay, średnia krocząca, filtr IIR), wykonanie raportu wstępnego
R_PEAKS	Kaja	Baran
	Ewelina	Hojdys
SIG_EDR	Agnieszka	Kania	Ponowny przegląd literatury w celu wyszukania bardziej szczegółowych informacji na temat wybranych algorytmów (4h ). / Implementacja algorytmu wyznaczania sygnału EDR dwoma sposobami: / -poprzez wyznaczanie kolejnych amplitud załamków R (1,5h) / -poprzez wyznaczanie pól powierzchni zespołów QRS (3h) / w środowisku Matlab. / Porównanie wyników działania obu algorytmów (1h). / Przygotowanie części teoretycznej raportu wstępnego - koncepcja proponowanego rozwiązania + wstępne przygotowanie prezentacji na spotkanie kontrolne 2 (2h)	ok. 12h	Implementacja dwóch założonych wcześniej algorytmów w pakiecie MATLAB, uzupełnienie raportu 1, przygotowanie prezentacji na spotkanie kontrolne 2.	ok. 15h
	Ewelina	Heyduk	Ponowny przegląd literatury w celu wyszukania bardziej szczegółowych informacji na temat wybranych algorytmów (4h ). / Implementacja algorytmu wyznaczania sygnału EDR dwoma sposobami: / -poprzez wyznaczanie kolejnych amplitud załamków R (1,5h) / -poprzez wyznaczanie pól powierzchni zespołów QRS (3h) / w środowisku Matlab. / Porównanie wyników działania obu algorytmów (1h). / Przygotowanie części teoretycznej raportu wstępnego - przygotowanie abstraktu oraz wstępu (2h)	ok. 12h	Implementacja dwóch założonych wcześniej algorytmów w pakiecie MATLAB, uzupełnienie raportu 1, uzupełnienie prezentacji na spotkanie kontrolne 2.	15/16h
VCG_T_LOOP	Anna	Kozioł	Uzyskanie sygnału VCG metodą Dowera, wyodrębnienie pętli T w sygnale VCG, przegląd literatury na temat PCA	20h	Uzyskanie VCG z EKG metodą Dowera w Matlabie	30h
	Anna	Czesak	Uzyskanie sygnału VCG metodą Levkova, przegląd literatury na temat PCA dla sygnału VCG i implementacja tej metody w Matlabie	20h	Implementacja PCA w Matlabie – metoda odrzucona w późniejszych pracach	30h
HRV1	Wojciech	Sałęga	Przygotowanie raportu wstepnego. Poczatek implementacji algorytu do uzyskania parametrów w dziedzinie czasu	30h
	Dariusz	Kyrcz	Przygotowanie raportu wstępnego. Implementacja metody peridogramu do uzyskania parametrów w dziedzinie częstotliwości	35h
HRV2	Marta	Pomykała	Przygotowanie prototypu algorytmu do obliczania entropii aproksymacji i entropii próby w Matlabie. Przykładowa implementacja przygotowanego prototypu w języku C++	5h
	Magda	Skałka	Przygotowanie prototypu algorytmu do wyznaczania wskaźnika TINN, indeksu trójkątnego, wykresu Poincare, histogramu. Przygotowanie prezentacji.	4 h
WAVES	Karol	Swatek
	Dominika	Witek
HEART_CLASS	Ola	Siedlarczyk	Przygotowanie algorytmu wyznaczającego parametry wykorzystane w klasteryzacji, m. in. Malinowskiej, fast growth w Matlabie, na sygnale testowym.	5h
	Mateusz	Stala	Przygotowanie algorytmu klasteryzacji zespołów, w oparciu o wcześniej wyznaczone parametry (MATLAB) oraz sprawdzenie działania na sygnale testowym	10h
ST_SEGMENT	Sabina	Mazur
	Aleksandra	Pałosz	Implementacja algorytmu, przegląd literatury, pisanie raportu.	30h
SLEEP_APNEA	Łukasz	Polaczek	Przygotowanie bazy sygnałów, zaimplementowanie algorytmu z wykorzystaniem filtracji Hilberta (MATLAB), przygotowanie raportu	25-30h
	Jakub	Durlej	Przygotowanie bazy sygnałów, przygotowanie koniecznych próbek, zaimplementowanie metody z wykorzystaniem PCA(MATLAB), przygotowanie raportu	20-30h	Baza próbek wraz z parametrami czasowymi, zaimplementowany algorytm w matlabie, walidacja poprawności klasyfikacji działania dla różnych parametrów, raport cząstkowy	22h
T_WAVE_ALT	Agata	Pyka	Ektrakcja algortymów z przeglądu literaturowego, próby prototypowania metod w matlabie, praca nad raportem wstępnym	30h
	Żaneta	Kowalczyk		30h
ATRIAL_FIBR	Adrian	Szindler	Przygotowanie raporu wstępnego/Prototyt algorytmu w matlab/Próba budowy funkcji w C++	30h	raport wstępny/działające funkcje w matlab	15 h
	Szymon	Lis	Próba prototypowania pierwowzoru algorytmu w środowisku MATLAB. Tworzenie raportu wstępnego	20-30h
QT_DISP	Karolina	Zając	Przygotowanie algorytmu wyznaczającego koniec załamka T za pomocą paraboli w matlabie, wykonanie prezentacji.	20-30h
	Magda	Woszczek	Implementacja algorytmu obliczającego dyspresje QT na podstawiw IQR, wykonanie prezentacji.	20-30h
HRT	Monika	Matyasik
	Alicja	Nabielec
ECTOPIC_BEAT	Patrycja	Donath
	Patrycja	Bizoń

SPRINT 3:			15.12.2014 - 12.01.2015
Zespół	Członkowie		Planowane zadania	Przewidywany czas	Co zrealizowano	Ile czasu poświęcono
Software architect	Paulina	Zasada
	Jakub	Zieliński
GUI	Dominik	Grochala	Sprzężenie GUI z modułem I/O oraz Visualisation. Dodanie nowych funkcjonalności (m.in obsługa wykresów). Ewentualna modyfikacja wyglądu GUI.	30h
	Marcin	Kajor	Sprzężenie GUI z modułem I/O oraz Visualisation. Dodanie nowych funkcjonalności (m.in obsługa wykresów). Ewentualna modyfikacja wyglądu GUI.	30h
Input/Output system	Krystian	Teliżyn
	Magdalena	Synowiec	Wyciągnięcie od innych modułów info o liczbe rzeczy do wizulizacji (ile tabel, plotów), podział pdf na sekcje, implementacje funkcji do tworzenia sekcji	30
Interactive ECG and VCG visualization modules	Katarzyna	Łukiewicz	Ustalenie z poszczególnymi modułami formatu zwracanych danych oraz dostosowanie klas do ich poprawnego wyświetlania (możliwe stworzenie dodatkowych klas lub modyfikacja metod klas istniejących - CurvePlot, ScatterPlot, HistogramPlot, Table). Podłączenie opcji wyświetlania/ powiekszania/ przewijania/ oznaczania punktów wykresu do przycisków głównego widżetu (GUI) - jeśli będą :)Próba znalezienia sposobu wyświetlenia wykresu 3D dla potrzeb wektokargiografii (może być ciężko z tym :/).	30h
	Małgorzata	Góra
ECG_BASELINE	Agata	Gołębiowska	Implementacja filtrów cyfrowych, algorytmu LMS i cubic spline interpolation w C++	30h
	Monika	Zakrzewska-Szabat	Implementacja algorytmów w C++ metod: filtr Savitzky-Golay, średnia krocząca, filtr IIR
R_PEAKS	Kaja	Baran
	Ewelina	Hojdys
SIG_EDR	Agnieszka	Kania	Implementacja algorytmu (algorytm R_ampl) w C++. Przeprowadzanie testów jednostkowych, sporządzenie raportu końcowego.	ok. 40h
	Ewelina	Heyduk
VCG_T_LOOP	Anna	Kozioł	Implementacja metod wyliczania parametrów mMA, mDEA i mRMMV w Matlabie. Przeniesienie algorytmów do C++	30h
	Anna	Czesak	Przeniesienie algorytmów do C++	20h
HRV1	Wojciech	Sałęga	implementacja algorytmow analizy statystycznej i czestoliwosciowej w C++, testy jednostkowe, przygotowanie raportu	45h
	Dariusz	Kyrcz
HRV2	Marta	Pomykała
	Magda	Skałka
WAVES	Karol	Swatek
	Dominika	Witek
HEART_CLASS	Ola	Siedlarczyk
	Mateusz	Stala
ST_SEGMENT	Sabina	Mazur
	Aleksandra	Pałosz
SLEEP_APNEA	Łukasz	Polaczek
	Jakub	Durlej	implementacja algorytmu z wykorzystaniem PCA w C++, testy jednostkowe	25-35h
T_WAVE_ALT	Agata	Pyka	Dokończenie pracy związanej z prototypowaniem algorytmów w Matlabie. Implementacja algorytmu w C++, testy jednostkowe. Raport końcowy.	45h
	Żaneta	Kowalczyk
ATRIAL_FIBR	Adrian	Szindler	implementacja funkcji TPR, Shannon Entropy, RMSSD, wyświetlanie sygnału z af, testy jednostkowe	30 h
	Szymon	Lis	Implementacja finalnych wersji funkcji w C++. Testy algorytmu. Stopniowe sporządzanie raportu końcowego
QT_DISP	Karolina	Zając
	Magda	Woszczek
HRT	Monika	Matyasik
	Alicja	Nabielec
ECTOPIC_BEAT	Patrycja	Donath
	Patrycja	Bizoń